## График
PECÀN coffee & bakery · План открытия
Астана, пр. Тұран, 52/4 · ведёт команда PECÀN · состояние на 18 окт 2026 · даты, проценты и ответственных можно менять, полосы справа пересчитаются сами
№ | Этап | Работа | Ответственный | Участвуют | Начало | Окончание | Дней | Выполнено | Статус | Веха | Критический путь | Описание и результат | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Старт проекта | Бриф, обмерный план, айдентика и брендбук переданы | Команда PECÀN |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 100% |  |  |  | Передача исходных материалов по проекту: заполненный бриф, обмерный план помещения 120,67 м², айдентика и брендбук. Результат: Все исходные документы лежат в общем чате, по ним можно начинать аналитику и планировку.
2 | Старт проекта | Договор подписан | Команда PECÀN |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | 100% |  | да |  | Подписание договора на сопровождение открытия кофейни-пекарни. С этой даты идёт отсчёт всех работ. Результат: Договор подписан обеими сторонами, у каждой стороны свой экземпляр.
3 | Старт проекта | Календарный план проекта | Команда PECÀN |  | 2026-09-28 | 2026-10-05 |  | 100% |  |  |  | Собираем все работы проекта в один график: что делаем, в какие сроки, кто отвечает, какие даты ключевые. По нему дальше отчитываемся на еженедельных созвонах. Результат: График согласован и закреплён в общем чате, все участники знают свои сроки.
4 | Старт проекта | Регистрация ТОО, расчётный счёт, ОКЭД 56101 | Команда PECÀN |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 0% |  |  |  | Регистрация ТОО на двух учредителей и открытие расчётного счёта. Основной ОКЭД 56101, режим упрощённой декларации выбирается сразу при регистрации. Юрлицо нужно для договоров с подрядчиками, поставщиками, ЖКХ и для импорта оборудования. Результат: ТОО зарегистрировано, счёт открыт, реквизиты переданы в общий чат.
5 | Аналитика и стратегия | Анализ конкурентов района Туран | Команда PECÀN |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  | 100% |  |  |  | Обходим и изучаем кофейни и пекарни в радиусе района: меню, цены, средний чек, загрузку по времени, сильные и слабые стороны. Смотрим, чего району не хватает. Результат: Сводная таблица конкурентов и вывод: в чём PECÀN будет отличаться и какой средний чек закладывать.
6 | Аналитика и стратегия | Замер трафика у входа и оценка потока гостей | Команда PECÀN |  | 2026-09-28 | 2026-10-10 |  | 100% |  |  |  | Провели натурные замеры у входа 3–7 октября: пять сессий в будни и выходные, утро, обед и вечер. Считали пешеходов вдоль фасада и по аллее, автомобили на кольцевом проезде. Данные сверили с расчётной моделью квартала и получили ожидаемое число чеков в день. Результат: Отчёт по замеру трафика и раздел «Локация, трафик и ожидаемый поток гостей» в общем отчёте с анализом конкурентов: поток по дням и часам, расчёт числа чеков.
7 | Аналитика и стратегия | Маркетинговая стратегия и ассортиментная матрица | Команда PECÀN |  | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | 100% |  |  |  | Формулируем, для кого PECÀN и чем он запоминается, собираем ассортиментную матрицу: категории, ценовые уровни, хиты. Продумываем механики привлечения соседей и программу лояльности. Результат: Документ со стратегией запуска и ассортиментной матрицей, с которой можно идти к шефам за меню.
8 | Аналитика и стратегия | Финансовая модель: CAPEX, OPEX, P&L, Cash Flow | Команда PECÀN |  | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | 100% |  |  |  | Считаем экономику проекта: сколько нужно вложить (CAPEX), ежемесячные расходы (OPEX), прогноз прибыли и убытков, движение денег по месяцам. Цифры опираются на замер трафика, анализ конкурентов и меню: цену и себестоимость каждой позиции; якорные позиции стоят на уровне сетей, уникальные — по ценности продукта. Результат: Модель в Excel с точкой безубыточности, сроком окупаемости и бюджетом открытия, который укладывается в ваш лимит.
9 | Аналитика и стратегия | Защита финмодели и бюджета | Команда PECÀN |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 0% |  | да |  | Встреча, на которой проходим финансовую модель и бюджет открытия: откуда каждая цифра и где можно сэкономить. Результат: Бюджет открытия утверждён, вопросов по цифрам не осталось.
10 | Технологический проект | Технологическое зонирование: варианты планировки | Команда PECÀN |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 |  | 100% |  |  | да | Раскладываем 120 м² на зоны: зал на 31 место, бар с витриной, пекарня, заготовочная, мойка, склад, санузлы. Готовим несколько вариантов и проверяем, чтобы потоки гостей, продуктов и грязной посуды не пересекались. Оцениваем антресоль при высоте потолка 4,52 м. Результат: Два–три варианта планировки с плюсами и минусами каждого, готовые к выбору.
11 | Технологический проект | Проект ТХ: комплект чертежей по СанПиН и ХАССП | Команда PECÀN |  | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  | 0% |  |  | да | Технологический проект: чертежи с расстановкой всего оборудования и привязкой к коммуникациям, по нормам СанПиН и ХАССП. Это основной документ для строителей и для закупки оборудования. Результат: Комплект чертежей раздела ТХ, по которому можно строить и заказывать оборудование.
12 | Технологический проект | Зонирование согласовано | Команда PECÀN |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  | 100% |  | да | да | Выбор одного варианта планировки из предложенных. От него зависят проект ТХ, дизайн и работа строителей. Результат: Проект зонирования подтверждён: планировка, перегородки и двери, мебель и оборудование, антресоль, потоки. Дальше работаем только по нему.
13 | Технологический проект | Задание на инженерные сети: точки подключения и нагрузки оборудования | Команда PECÀN |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 0% |  |  |  | Команда PECÀN описывает, что нужно оборудованию: где какая розетка и какой мощности, включая 380 В для печей, где подвести воду и канализацию, где поставить трапы, какая вытяжка нужна над печами и плитой. Это задание для инженеров бригады: сами схемы и расчёты кабелей, труб и воздуховодов делают они. Результат: Задание по электрике, воде, канализации и вентиляции, по которому бригада делает рабочие схемы и считает смету.
14 | Технологический проект | Раздел ТХ и задание на инженерные сети сданы | Команда PECÀN |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% |  | да |  | Передача готового раздела ТХ и задания на инженерные сети. С этого момента строители могут выходить на объект и делать рабочие схемы. Результат: Чертежи и задание переданы, замечаний нет.
15 | Дизайн-проект | Концепция интерьера и планировочное решение | Команда PECÀN |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 60% |  |  | да | Команда PECÀN разрабатывает образ интерьера: настроение, материалы, цвета, свет, расстановку мебели — по брендбуку, референсам и утверждённому зонированию. Варианты концепции подготовлены, выбираем один. Результат: Концепция и планировочное решение согласованы, можно делать визуализации.
16 | Дизайн-проект | Подбор подрядчиков на точечные услуги по дизайну | Команда PECÀN |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 |  | 0% |  |  | да | Концепцию интерьера и 3D-визуализации команда PECÀN делает сама. Подрядчиков привлекаем точечно — там, где нужна отдельная специализация: рабочие чертежи и ведомости для строителей, план освещения и розеток, эскиз вывески, авторский надзор. По каждой услуге запрашиваем предложения у двух–трёх исполнителей с опытом в кофейнях и пекарнях. Результат: Исполнители по каждой услуге выбраны, сроки и стоимость сравнены.
17 | Дизайн-проект | 3D-визуализации интерьера | Команда PECÀN |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  | 30% |  |  | да | Реалистичные картинки будущего интерьера с основных ракурсов: вход, бар и витрина, зал, санузел. Сцена строится по геометрии проекта зонирования; для части вариантов концепции визуализации уже есть, для выбранного варианта делаем полный набор. Результат: Визуализации согласованы: вы видите, как будет выглядеть кофейня, и вам это нравится.
18 | Дизайн-проект | Договоры на услуги по дизайну подписаны | Команда PECÀN |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0% |  | да | да | Договоры с выбранными исполнителями: рабочая документация, свет и розетки, вывеска, авторский надзор. В договорах фиксируются даты сдачи и оплата по этапам. Результат: Договоры подписаны, исполнители получили проект зонирования, концепцию интерьера и брендбук и приступили к работе.
19 | Дизайн-проект | Сверка визуализаций с технологическим зонированием | Команда PECÀN |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | 0% |  |  |  | Проверяем, что красивый интерьер не ломает рабочие процессы: хватает ли места бариста, проходит ли поток гостей, помещается ли оборудование. Результат: Список правок либо подтверждение, что расхождений с ТХ нет.
20 | Дизайн-проект | Рабочая документация: чертежи, ведомости, смета | Подрядчики по дизайну |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  | 0% |  |  | да | Рабочие чертежи для строителей, план освещения, план розеток и выключателей в зале, ведомости отделки, мебели и освещения, проектная смета. Выполняет подрядчик по выбранной концепции команды PECÀN. Срок сжатый: три недели от договора до полного комплекта. Результат: Полный комплект документации, по которому строители работают без вопросов, а мы собираем закупочные спецификации. Как снижаем риск: В договоре с подрядчиком закрепить дату сдачи рабочей документации — 20 ноября, оплата по этапам.; Выбирать исполнителя с готовой командой чертёжников. Спросить о текущей загрузке.; В первый день передать проект зонирования, выбранную концепцию интерьера и брендбук.; Ведомости мебели, света и отделки получить первыми, к 13 ноября: они нужны для поездки в Китай.; Согласовывать материалы за 1–2 дня, а не за 3.; Строители выходят 2 ноября по проекту ТХ и не ждут дизайн.
21 | Дизайн-проект | Авторский надзор дизайнера: выезды на объект, контроль отделки | Подрядчики по дизайну | Строители | 2026-11-02 | 2027-02-09 |  | 0% |  |  |  | Дизайнер регулярно приезжает на объект, пока идут отделка и монтаж: проверяет соответствие проекту, согласует замены материалов, отвечает на вопросы бригады. Входит в договор с подрядчиком. Результат: Интерьер построен так, как на визуализациях, отступления от проекта согласованы заранее.
22 | Дизайн-проект | Вывеска: эскиз, согласование, изготовление, монтаж | Команда PECÀN | Подрядчики по дизайну | 2026-11-09 | 2027-01-22 |  | 0% |  |  |  | Фасадная вывеска по брендбуку: эскиз, согласование размещения, изготовление и монтаж. Результат: Вывеска висит на фасаде и подсвечивается, размещение согласовано.
23 | Дизайн-проект | Дизайн-проект готов полностью | Команда PECÀN |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  | 0% |  | да | да | Сдача всего дизайн-проекта: концепция, визуализации, рабочая документация. Он должен быть готов до поездки в Китай, потому что по нему закупаются мебель и свет. Результат: Проект принят целиком, правок не осталось.
24 | Дизайн-проект | Интерьер принят дизайнером по проекту | Подрядчики по дизайну |  | 2027-02-09 | 2027-02-09 |  | 0% |  | да |  | Финальный обход помещения с дизайнером после расстановки мебели и декора. Результат: Дизайнер подтверждает, что интерьер соответствует проекту, список мелких доделок закрыт.
25 | Строительство и отделка | Поиск строительной бригады: кандидаты, объекты, отзывы | Команда PECÀN |  | 2026-10-05 | 2026-10-21 |  | 0% |  |  | да | Ищем строительную бригаду с нуля. Отбираем тех, кто уже делал заведения общепита: электрика 380 В, вентиляция, мокрые зоны. Обязательное условие: у бригады есть свой инженер, который делает рабочие схемы сетей с расчётами. Выезжаем на сданные объекты и звоним прошлым клиентам. Результат: Три–четыре проверенные бригады, готовые дать смету.
26 | Строительство и отделка | Сметы от бригад и сравнение предложений | Команда PECÀN |  | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% |  |  | да | Бригады считают сметы по нашему зонированию и заданию на инженерные сети. Сравниваем цены, сроки, условия оплаты и гарантии, проверяем, что в сметах нет завышенных объёмов. Результат: Сравнительная таблица смет и рекомендация, какую бригаду брать.
27 | Строительство и отделка | Договор подряда подписан | Команда PECÀN | Строители | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0% |  | да | да | Подписание договора подряда с выбранной бригадой. В договоре: сроки по этому графику, поэтапная оплата, закупка материалов по проектной смете. Результат: Договор подписан, бригада подтверждает выход на объект 2 ноября.
28 | Строительство и отделка | Строители вышли на объект | Строители |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% |  | да |  | Начало ремонта: бригада заходит на объект с материалами и инструментом. Результат: Работы на объекте начаты в срок.
29 | Строительство и отделка | Рабочие схемы электрики, воды и вентиляции с расчётами | Строители | Команда PECÀN: проверка | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | 0% |  |  |  | Инженер бригады по нашему заданию делает рабочие схемы: щит и автоматы, сечения кабелей, трассы труб, диаметры, воздуховоды и подбор вентиляторов. Розетки и свет в зале берёт из дизайн-проекта. Схемы готовы до начала прокладки сетей. Результат: Схемы электрики, водоснабжения, канализации и вентиляции проверены командой PECÀN, по ним уточнена смета.
30 | Строительство и отделка | Черновые работы и перегородки | Строители |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  | 0% |  |  |  | Разметка помещения по проекту, возведение перегородок, подготовка стен и пола под инженерные сети. Результат: Помещение разделено на зоны по планировке, перегородки стоят.
31 | Строительство и отделка | Электрика, вода, канализация, трапы, жироуловитель | Строители |  | 2026-11-09 | 2026-12-04 |  | 0% |  |  |  | Прокладка электрики с выводом 380 В под печи, водопровода, канализации, установка трапов и жироуловителя. Работы идут по рабочим схемам бригады, которые сделаны по заданию команды PECÀN. Результат: Все выводы сделаны в точках по проекту и проверены до закрытия стен.
32 | Строительство и отделка | Технологический надзор за выводами коммуникаций | Команда PECÀN |  | 2026-11-09 | 2026-12-11 |  | 0% |  |  |  | Команда PECÀN выезжает на объект и проверяет, что розетки, вода, канализация и вытяжка выведены ровно там, где будет стоять оборудование, и соответствуют заданию. Результат: Акты осмотра подписаны до закрытия стен, переделок после отделки не потребуется.
33 | Строительство и отделка | Вентиляция и кондиционирование | Строители |  | 2026-11-16 | 2026-12-11 |  | 0% |  |  |  | Монтаж вытяжки над пекарней и кухней, приточной вентиляции и кондиционеров в зале. Результат: Вентиляция работает, в зале нет запахов кухни, кондиционеры охлаждают и греют.
34 | Строительство и отделка | Чистовая отделка | Строители |  | 2026-12-07 | 2027-01-15 |  | 0% |  |  |  | Финишная отделка стен, пола и потолка по дизайн-проекту: штукатурка, покраска, плитка, напольное покрытие. Результат: Отделка завершена и принята дизайнером, помещение выглядит как на визуализациях.
35 | Строительство и отделка | Свет, сантехника, столярные изделия | Строители |  | 2027-01-04 | 2027-01-22 |  | 0% |  |  |  | Установка светильников, сантехники, барной стойки и встроенной мебели. Результат: Свет горит, вода течёт, стойка и встроенная мебель стоят на местах.
36 | Строительство и отделка | Приёмка строительной готовности | Команда PECÀN | Строители | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  | 0% |  | да |  | Совместный обход помещения после ремонта: команда PECÀN, строители, дизайнер. Проверяем качество работ и готовность принять оборудование. Результат: Акт приёмки подписан, замечания устранены, помещение готово к завозу оборудования.
37 | Строительство и отделка | Генеральная уборка после ремонта | Строители |  | 2027-01-25 | 2027-01-27 |  | 0% |  |  |  | Профессиональная уборка после строителей: пыль, следы краски, мытьё окон и полов. Результат: Помещение чистое, можно завозить оборудование и мебель.
38 | Комплектация и Китай | Спецификации технологического оборудования и инвентаря | Команда PECÀN |  | 2026-10-26 | 2026-11-13 |  | 0% |  |  | да | Составляем точный список техники и инвентаря по проекту ТХ: печи, расстойка, холод, бар, нейтральное оборудование. Для каждой позиции указываем модель, размеры, мощность и количество. Результат: Спецификация, с которой можно ехать на фабрики и запрашивать цены.
39 | Комплектация и Китай | Подготовка поездки: маршрут фабрик, визы, билеты | Команда PECÀN |  | 2026-11-02 | 2026-11-20 |  | 0% |  |  |  | Готовим поездку: договариваемся с фабриками в Гуанчжоу и Фошане, составляем маршрут по дням, оформляем визы и покупаем билеты. Результат: Маршрут с адресами и временем встреч, визы и билеты на руках.
40 | Комплектация и Китай | Спецификации мебели, света и посуды по дизайн-проекту | Команда PECÀN | Подрядчики по дизайну | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | 0% |  |  | да | Список мебели, светильников и посуды по ведомостям из дизайн-проекта: размеры, материалы, цвета, количество. Результат: Спецификация, по которой фабрики дают цены и сроки.
41 | Комплектация и Китай | Спецификации и бюджет закупок утверждены | Команда PECÀN |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  | 0% |  | да | да | Утверждение списка закупок и суммы, которую готовы на них потратить. Результат: Спецификации и бюджет закупок письменно подтверждены.
42 | Комплектация и Китай | Выездная сессия в Китае: Гуанчжоу, Фошань | Команда PECÀN |  | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | 0% |  |  | да | Неделя на фабриках и в шоурумах: смотрим оборудование, мебель, свет и посуду вживую, проверяем качество, торгуемся и согласуем сроки изготовления. Результат: По каждой позиции выбран поставщик, согласованы цена и срок готовности.
43 | Комплектация и Китай | Размещение заказов и предоплата фабрикам | Команда PECÀN |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  | 0% |  |  | да | Подписываем контракты с фабриками и вносим предоплату. Чем раньше оплата, тем раньше фабрика запускает производство. Результат: Все заказы оплачены, фабрики подтвердили дату готовности.
44 | Комплектация и Китай | Заказ кофемашины у дилера в Казахстане | Команда PECÀN |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 |  | 0% |  |  |  | Выбор и заказ кофемашины у дилера в Казахстане: с гарантией, сервисом и обучением. Результат: Кофемашина оплачена, дилер подтвердил дату поставки и установки.
45 | Комплектация и Китай | Производство на фабриках | Поставщики и логистика |  | 2026-12-07 | 2027-01-08 |  | 0% |  |  | да | Фабрики изготавливают заказ. Раз в неделю получаем фото и видео, чтобы видеть ход работ и сроки. Результат: Всё изготовлено к согласованной дате и соответствует образцам.
46 | Комплектация и Китай | Контроль качества и отгрузка из Китая | Поставщики и логистика |  | 2027-01-04 | 2027-01-13 |  | 0% |  |  | да | Проверяем готовый товар на фабриках перед упаковкой и отправляем. Отгрузка с запасом до закрытия фабрик на Китайский Новый год. Результат: Товар проверен, упакован и передан перевозчику до праздников. Как снижаем риск: Разместить заказы и внести предоплату в первую неделю после поездки, до 4 декабря.; В контракте с фабрикой указать дату готовности 8 января и удержание за просрочку.; Брать позиции из стандартных линеек с коротким сроком. Изготовление на заказ оставить только там, где без него нельзя.; Раз в неделю получать от фабрики фото и видео хода производства.; За неделю до готовности отправить на фабрику инспектора по качеству.
47 | Комплектация и Китай | Доставка и таможенное оформление | Поставщики и логистика |  | 2027-01-13 | 2027-01-29 |  | 0% |  |  | да | Доставка груза из Китая в Астану и таможенное оформление. Везёт наша проверенная транспортная компания. Результат: Груз растаможен и готов к доставке на объект.
48 | Комплектация и Китай | Оборудование и мебель на объекте | Поставщики и логистика |  | 2027-01-29 | 2027-01-29 |  | 0% |  | да | да | Разгрузка и приёмка: пересчитываем места, проверяем целостность упаковки и комплектность. Результат: Всё заказанное на объекте, повреждений нет либо они зафиксированы актом.
49 | Комплектация и Китай | Монтаж оборудования, пусконаладка | Поставщики и логистика | Команда PECÀN: шеф-контроль | 2027-02-01 | 2027-02-07 |  | 0% |  |  | да | Расстановка оборудования по проекту ТХ, подключение к электрике, воде и вытяжке, пробный запуск каждой единицы. Результат: Вся техника работает, персонал может начинать проработки.
50 | Комплектация и Китай | Расстановка мебели, свет, декор | Подрядчики по дизайну |  | 2027-02-03 | 2027-02-09 |  | 0% |  |  |  | Сборка и расстановка мебели в зале, развеска светильников, декор и растения. Результат: Зал полностью обставлен и выглядит как на визуализациях.
51 | Команда | Штатное расписание, фонд оплаты труда, KPI | Команда PECÀN |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 |  | 0% |  |  |  | Определяем, сколько человек и на какие должности нужно, какие смены и зарплаты, как считается премия за результат. Результат: Штатное расписание с фондом оплаты труда и понятной системой мотивации.
52 | Команда | Подбор шеф-пекаря и шеф-бариста | Команда PECÀN |  | 2026-11-16 | 2026-12-11 |  | 0% |  |  |  | Ищем шефов, которые разработают меню выпечки и кофейную карту PECÀN и обучат команду. Результат: С шеф-пекарем и шеф-бариста заключены договоры на разработку меню.
53 | Команда | Поиск управляющего | Команда PECÀN |  | 2026-11-16 | 2026-12-18 |  | 0% |  |  |  | Ищем управляющего кофейней: размещаем вакансию, приглашаем сильных кандидатов из других заведений, проводим собеседования и проверяем рекомендации. Результат: Управляющий выбран и готов выйти на обучение 25 января.
54 | Команда | Подбор линейного персонала | Команда PECÀN |  | 2027-01-04 | 2027-01-29 |  | 0% |  |  |  | Набор команды: бариста, пекари, повара, кассиры, сотрудники зала и клининг. Вакансии, отбор анкет, собеседования, пробные смены. Результат: На каждую должность есть утверждённый кандидат с проверенными рекомендациями.
55 | Команда | Оформление сотрудников и медицинские книжки | Команда PECÀN |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 0% |  |  |  | Официальное оформление сотрудников и прохождение медосмотра с получением медицинских книжек. Результат: Со всеми подписаны договоры, у каждого действующая медкнижка.
56 | Команда | Штат укомплектован: 10–14 человек | Команда PECÀN |  | 2027-01-29 | 2027-01-29 |  | 0% |  | да |  | Финальная проверка: все должности закрыты, люди подтвердили выход. Результат: Полный штат из 10–14 человек готов к обучению.
57 | Меню и продукт | Концепция меню | Команда PECÀN | Шефы | 2026-11-09 | 2026-11-27 |  | 0% |  |  |  | Определяем, что будет в меню: категории, количество позиций, фирменные хиты, завтраки, сезонные предложения. Опираемся на ассортиментную матрицу и возможности оборудования. Результат: Утверждённая структура меню, по которой шефы пишут рецептуры.
58 | Меню и продукт | Рецептуры и технологические карты | Шефы и персонал |  | 2026-12-07 | 2027-01-22 |  | 0% |  |  |  | Шефы разрабатывают рецепты и оформляют технологические карты: состав, граммовки, способ приготовления, себестоимость каждой позиции. Результат: На каждую позицию меню есть техкарта с себестоимостью и фото подачи.
59 | Меню и продукт | Упаковка, печать меню, форма персонала | Команда PECÀN |  | 2027-01-04 | 2027-02-05 |  | 0% |  |  |  | Заказ стаканов, пакетов и коробок, печать меню и ценников, пошив формы. Всё по брендбуку, дизайн стаканов и крафтовых пакетов обновляется. Результат: Упаковка, меню и форма на объекте до технического открытия.
60 | Меню и продукт | Поставщики сырья: отбор и договоры | Команда PECÀN |  | 2027-01-11 | 2027-02-05 |  | 0% |  |  |  | Выбираем поставщиков кофе, молока, муки, масла и остальных продуктов: сравниваем качество, цены и условия доставки, заключаем договоры. Результат: На каждый ключевой продукт есть основной и запасной поставщик с договором.
61 | Меню и продукт | Проработки и дегустации на объекте | Шефы и персонал |  | 2027-02-08 | 2027-02-13 |  | 0% |  |  |  | Шефы готовят всё меню на нашем оборудовании, команда PECÀN пробует и даёт правки по вкусу, подаче и времени приготовления. Результат: Каждая позиция утверждена по вкусу и подаче, время отдачи укладывается в стандарт.
62 | Автоматизация и IT | Закупка касс, принтеров, лицензий iiko | Команда PECÀN |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 |  | 0% |  |  |  | Покупка кассовых моноблоков, принтеров чеков и лицензий iiko. Результат: Оборудование и лицензии на руках, можно начинать настройку.
63 | Автоматизация и IT | Настройка iiko: номенклатура, склады, техкарты | Команда PECÀN |  | 2027-01-25 | 2027-02-12 |  | 0% |  |  |  | Настраиваем систему учёта: заносим меню, склады, техкарты шефов и правила списания продуктов. Результат: Каждая продажа автоматически списывает продукты со склада, остатки видны в системе.
64 | Автоматизация и IT | Бонусная программа лояльности | Команда PECÀN |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 |  | 0% |  |  |  | Настраиваем бонусную программу для гостей и связываем её с кассой, обучаем кассиров. Результат: Гость регистрируется за минуту, бонусы начисляются и списываются на кассе.
65 | Автоматизация и IT | Kaspi Pay, Webkassa, кассовая зона | Команда PECÀN |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 |  | 0% |  |  |  | Подключаем оплату через Kaspi и картой, онлайн-кассу Webkassa, принтеры на баре и кухне. Результат: Тестовая продажа проходит целиком: заказ, оплата, чек, заказ на кухне.
66 | Автоматизация и IT | Дашборд для владельцев | Команда PECÀN |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 |  | 0% |  |  |  | Настраиваем отчёты, которые владельцы видят с телефона: выручка, средний чек, количество гостей, остатки. Результат: Вы открываете приложение и видите выручку за сегодня в реальном времени.
67 | Автоматизация и IT | Заявки в Wolt, Yandex Eats, Glovo, Choco | Команда PECÀN |  | 2027-02-08 | 2027-02-26 |  | 0% |  |  |  | Готовим меню доставки и подаём заявки на подключение. Решение о подключении принимают сами сервисы. Результат: Заявки поданы во все четыре сервиса, меню и фото готовы.
68 | Стандарты и обучение | Service Book, должностные инструкции, чек-листы, ХАССП | Команда PECÀN |  | 2026-11-16 | 2026-12-18 |  | 0% |  |  |  | Пишем правила работы кофейни: как встречать гостя и готовить заказ, кто за что отвечает, что делать при открытии и закрытии смены, как соблюдать санитарные нормы. Результат: Комплект документов, по которым новый сотрудник понимает свою работу с первого дня.
69 | Стандарты и обучение | Обучение управляющего | Команда PECÀN |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 |  | 0% |  |  |  | Учим управляющего вести кофейню: графики смен, заказ продуктов, себестоимость, инвентаризация, работа с отзывами и жалобами. Результат: Управляющий самостоятельно составляет график, делает заказ поставщикам и читает отчёты.
70 | Стандарты и обучение | Договоры ЖКХ, вывоз отходов, уведомление о начале деятельности | Команда PECÀN |  | 2027-01-25 | 2027-02-12 |  | 0% |  |  |  | Договоры на электричество, воду, вывоз мусора и дезинсекцию, уведомление о начале деятельности. Результат: Все договоры подписаны, уведомление подано, можно легально работать.
71 | Стандарты и обучение | Академия PECÀN: бариста, пекарня, кухня, сервис | Команда PECÀN | Персонал кофейни | 2027-02-08 | 2027-02-13 |  | 0% |  |  | да | Неделя обучения всей команды: бариста тренируют кофе и скорость, пекари и повара работают по техкартам, зал и касса учат меню и стандарты общения с гостем. Результат: Каждый сотрудник знает меню и свои действия на смене, готов к аттестации.
72 | Стандарты и обучение | Аттестация команды | Команда PECÀN |  | 2027-02-13 | 2027-02-13 |  | 0% |  | да | да | Экзамен для каждого сотрудника: теория по меню и стандартам плюс практика на рабочем месте. Результат: К смене допущены только те, кто сдал аттестацию.
73 | Маркетинг запуска | Медиаплан запуска | Команда PECÀN |  | 2026-10-26 | 2026-11-13 |  | 0% |  |  |  | План продвижения: что, где и когда публикуем до и после открытия, какие активности проводим, какой бюджет на рекламу нужен. Результат: Календарь публикаций и активностей с бюджетом по неделям.
74 | Маркетинг запуска | Instagram: прогрев до открытия | Команда PECÀN |  | 2027-01-04 | 2027-03-13 |  | 0% |  |  |  | Ведём аккаунт до открытия: показываем ремонт, команду, пробы меню, собираем аудиторию района. Результат: К открытию у аккаунта есть живые подписчики из района, которые ждут запуска.
75 | Маркетинг запуска | Карточки в 2ГИС, Яндекс и Google | Команда PECÀN |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 |  | 0% |  |  |  | Создаём и оформляем карточки заведения на картах: адрес, часы работы, фото, меню. Результат: PECÀN находится в поиске на картах, информация и фото актуальны.
76 | Маркетинг запуска | Подготовка торжественного открытия | Команда PECÀN |  | 2027-02-15 | 2027-03-12 |  | 0% |  |  |  | Готовим торжественное открытие: программа дня, приглашения блогерам и гостям, подарки, фото и видеосъёмка. Результат: Сценарий утверждён, гости приглашены, всё закуплено за день до события.
77 | Запуск | Первый закуп продуктов и расходников | Команда PECÀN |  | 2027-02-10 | 2027-02-14 |  | 0% |  |  |  | Первая закупка продуктов, кофе, молока, упаковки и расходников под стартовое меню. Результат: Склад заполнен на первую неделю работы.
78 | Запуск | Техническое открытие | Команда PECÀN | Все участники | 2027-02-15 | 2027-02-15 |  | 0% |  | да | да | Первый рабочий день без рекламы и вывески о запуске. Принимаем первых гостей и проверяем все процессы в реальной работе. Результат: Кофейня открыла двери и отработала полную смену.
79 | Запуск | Тестовая эксплуатация, 10 дней | Команда PECÀN | Персонал кофейни | 2027-02-15 | 2027-02-24 |  | 0% |  |  | да | Десять дней работаем в тихом режиме: закрытая фокус-группа, друзья и соседи. Замеряем скорость отдачи, собираем отзывы, находим узкие места. Результат: Список проблем найден и устранён, заказ отдаётся за стандартное время даже в пик.
80 | Запуск | Работа в мягком режиме, доводка процессов | Шефы и персонал |  | 2027-02-25 | 2027-03-12 |  | 0% |  |  |  | Работаем для всех, но без громкой рекламы. Команда набирает скорость, докручиваем меню и процессы по отзывам гостей. Результат: Команда уверенно проходит пиковые часы, отзывы на картах положительные.
81 | Запуск | Торжественное открытие | Команда PECÀN | Все участники | 2027-03-13 | 2027-03-13 |  | 0% |  | да | да | Официальное открытие PECÀN с гостями, блогерами и праздничной программой. Результат: Праздник прошёл, о PECÀN узнал район, первые публикации вышли.
82 | Запуск | Итоговый аудит и акт, передача кофейни владельцам | Команда PECÀN |  | 2027-03-15 | 2027-03-19 |  | 0% |  |  |  | Проверяем работу кофейни после открытия, передаём все документы, доступы и контакты, подписываем итоговый акт. Результат: Кофейня работает самостоятельно, у владельцев есть все документы и доступы.

## Вехи
Вехи
Контрольные точки проекта
Дата | Веха | Ответственный | Отметка | Критический путь | Осталось дней | Условие и детали
2026-09-27 | Договор подписан | Команда PECÀN |  |  |  | Подписание договора на сопровождение открытия кофейни-пекарни. С этой даты идёт отсчёт всех работ.
2026-10-18 | Зонирование согласовано | Команда PECÀN |  | да |  | Выбор одного варианта планировки из предложенных. От него зависят проект ТХ, дизайн и работа строителей.
2026-10-20 | Защита финмодели и бюджета | Команда PECÀN |  |  |  | Встреча, на которой проходим финансовую модель и бюджет открытия: откуда каждая цифра и где можно сэкономить.
2026-10-30 | Договор подряда подписан | Команда PECÀN |  | да |  | Подписание договора подряда с выбранной бригадой. В договоре: сроки по этому графику, поэтапная оплата, закупка материалов по проектной смете.
2026-10-30 | Договоры на услуги по дизайну подписаны | Команда PECÀN |  | да |  | Договоры с выбранными исполнителями: рабочая документация, свет и розетки, вывеска, авторский надзор. В договорах фиксируются даты сдачи и оплата по этапам.
2026-11-02 | Раздел ТХ и задание на инженерные сети сданы | Команда PECÀN |  |  |  | Передача готового раздела ТХ и задания на инженерные сети. С этого момента строители могут выходить на объект и делать рабочие схемы.
2026-11-02 | Строители вышли на объект | Строители |  |  |  | Начало ремонта: бригада заходит на объект с материалами и инструментом.
2026-11-20 | Спецификации и бюджет закупок утверждены | Команда PECÀN |  | да |  | Утверждение списка закупок и суммы, которую готовы на них потратить.
2026-11-20 | Дизайн-проект готов полностью | Команда PECÀN |  | да |  | Сдача всего дизайн-проекта: концепция, визуализации, рабочая документация. Он должен быть готов до поездки в Китай, потому что по нему закупаются мебель и свет.
2027-01-25 | Приёмка строительной готовности | Команда PECÀN |  |  |  | Совместный обход помещения после ремонта: команда PECÀN, строители, дизайнер. Проверяем качество работ и готовность принять оборудование.
2027-01-29 | Штат укомплектован: 10–14 человек | Команда PECÀN |  |  |  | Финальная проверка: все должности закрыты, люди подтвердили выход.
2027-01-29 | Оборудование и мебель на объекте | Поставщики и логистика |  | да |  | Разгрузка и приёмка: пересчитываем места, проверяем целостность упаковки и комплектность.
2027-02-09 | Интерьер принят дизайнером по проекту | Подрядчики по дизайну |  |  |  | Финальный обход помещения с дизайнером после расстановки мебели и декора.
2027-02-13 | Аттестация команды | Команда PECÀN |  | да |  | Экзамен для каждого сотрудника: теория по меню и стандартам плюс практика на рабочем месте.
2027-02-15 | Техническое открытие | Команда PECÀN |  | да |  | Первый рабочий день без рекламы и вывески о запуске. Принимаем первых гостей и проверяем все процессы в реальной работе.
2027-03-13 | Торжественное открытие | Команда PECÀN |  | да |  | Официальное открытие PECÀN с гостями, блогерами и праздничной программой.
На чём держится график
Проектная документация дизайна готова полностью до выезда в Китай: по ней собираются закупочные спецификации.
Фабричные заказы отгружаются до Китайского Нового года (6 февраля 2027). Опоздание сдвигает открытие на 3–4 недели.
Сроки доставки и таможни зависят от перевозчика и терминалов на границе. После прибытия груза на монтаж и пусконаладку нужно до 14 дней.
Материалы согласуются за 3 рабочих дня. Каждый день задержки согласования сдвигает зависимые работы.
Торжественное открытие назначено на субботу после Ораза айта и до Наурыза. Дату уточняем в январе.
Formulas:
Осталось дней = [Дата]-TODAY()

## Роли
Роли и зоны ответственности
Цвет роли совпадает с цветом полос на листе «График»
Роль | Кто | Задач в плане | Зона ответственности
Команда PECÀN | Основатели и Gastro Ultima |  | • Ведёт проект целиком: график, решения, согласования, бюджет • Аналитика локации, финансовая модель, маркетинговая стратегия • Технологический проект, задание на инженерные сети, технологический надзор • Концепция интерьера и 3D-визуализации, выбор подрядчиков по дизайну и строительной бригады • Спецификации, выездная сессия в Китае, оплата оборудования и логистики • Юрлицо, счёт, договоры с ЖКХ и поставщиками сырья • Подбор команды, обучение, аттестация • iiko, лояльность, стандарты, ХАССП, запуск и открытие
Подрядчики по дизайну | Точечные услуги · выбираем до 30 октября |  | • Рабочие чертежи для строителей, ведомости отделки и мебели, смета • План освещения, розеток и выключателей • Эскиз фасадной вывески • Авторский надзор за отделкой и декором
Строители | Новая бригада · выбираем до 30 октября |  | • Черновые работы и перегородки по проекту • Рабочие схемы сетей с расчётами • Электрика 380 В, вода, канализация, трапы, жироуловитель • Вентиляция и кондиционирование • Чистовая отделка, свет, сантехника • Сдача помещения по акту строительной готовности
Поставщики и логистика | Фабрики КНР, дилер кофемашины, карго, таможня |  | • Производство оборудования, мебели, света, посуды • Поставка кофемашины от дилера в Казахстане • Отгрузка до Китайского Нового года • Доставка, таможенное оформление, разгрузка на объекте
Шефы и персонал | Шеф-пекарь, шеф-бариста, управляющий, линейный персонал |  | • Рецептуры и технологические карты • Проработки и дегустации меню • Обучение в Академии PECÀN и аттестация • Работа смен в тестовом режиме и на открытии